# PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

# (PSBC)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

CONTRALORÍA SOCIAL

2020

SIGLAS

- CCS. Comité de Contraloría Social

- CS. Contraloría Social

- DGADC. Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario

- GD. Grupo de Desarrollo

- OEC. Órgano Estatal de Control

- PASBIC. Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario

- PATCS. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

- PSBC. Programa de Salud y Bienestar Comunitario.

- PETCS. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

- SEDIF. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistema DIF CDMX.

- SFP. Secretaría de la Función Pública.

- SICS. Sistema Informático de la Contraloría Social.

- SNDIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que, el objetivo más importante del Gobierno de la Cuarta Transformación es que en el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar, con especial énfasis en los grupos históricamente discriminados.

El Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PSBC), se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el Eje General II. Política Social, en su apartado Construir un país con bienestar determina que el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.

En este tenor,  el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con el Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PSBC), busca el fortalecimiento del tejido social y contribuir así a incentivar la participación comunitaria para fomentar la salud y bienestar comunitario en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Comunitario constituidos.

Para fines de este programa, los determinantes sociales serán abordados a través de los siguientes siete componentes: autocuidado, recreación, gestión integral de riesgos, espacios habitables sustentables, alimentación correcta y local, economía solidaria y sustentabilidad, partiendo de la organización para la autogestión, con la finalidad de fomentar, a través de acciones de capacitación y proyectos comunitarios, el desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de los Grupos de Desarrollo.

En el PSBC la Contraloría Social es el mecanismo de los/las beneficiarios/as, para que, de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al programa.  Es una práctica de transparencia y rendición de cuentas de las instancias ejecutoras e instancia normativa del PSBC.

En apego a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social (Diario Oficial de la Federación, 28 de octubre de 2016) y, en el marco de las Reglas de Operación (Diario Oficial de la Federación 28 de diciembre 2019) del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2020, se elabora el presente Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social para el PSBC. El objetivo es dar a conocer las actividades de planeación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social, así como los responsables, unidades de medida, metas y tiempos que realizarán los actores en el programa.

DESARROLLO

Considerando que las actividades de contraloría social se realizan de manera coordinada entre el  Sistemas Nacional DIF, Sistemas Estatales DIF y los Sistemas Municipales DIF, con los  ciudadanos, hacer una programación del ejercicio resulta fundamental para facilitar que los objetivos se cumplan.

PLANEACIÓN

| ACCIONES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar el Esquema Contraloría Social, Guía Operativa Contraloría Social y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, y recibir aprobación de la SFP para su captura. | SNDIF | Documento | 3 Documentos elaborados y validados | Marzo -Junio 2020 |
| Solicitar a los SEDIF la designación del “Enlace” de Contraloría Social del PSBC del SEDIF | SNDIF | Documento | Recepción de 32 documentos con designación de “Enlace” de Contraloría Social | Febrero 2020 |
| Elaborar un directorio de representantes de la CS de los 32 SEDIF, mismo que se remitirá a la Coordinación de Vinculación con Organismos Sociales y Civiles, el cual incluirá: nombre, correo electrónico y teléfono. | SNDIF | Documento | 1 Documento | Agosto 2020 |
| Solicitar a la SFP y a los OEC apoyo para capacitación a los SEDIF y Comités en 2020 | SNDIF | Documento | 1 Oficio de solicitud a la SFP | Junio 2020 |
| Captura en el SICS del Esquema, Guía Operativa y PATCS validados | SNDIF | Documentos | 3 Documentos registrados en el SICS | Junio 2020 |
| Enviar a los SEDIF el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados, y anexos. | SNDIF | Documentos | Envío de los 3 documentos a los SEDIF: Esquema, Guía y Programa Anual de Trabajo de la CS | Junio 2020 |
| Capacitar a los SEDIF en Contraloría Social | SNDIF/ SFP | Minutas | 1 sesión de capacitación a distancia (Videoconferencia) | Junio 2020 |
| Conformación del Comité de Contraloría Social, a través de Actas de Constitución | SEDIF | Actas de Constitución del CCS | 1 Acta de Constitución de CCS por cada GD | Junio 2020 |
| Capacitar a los Comités de Contraloría Social | SEDIF/OEC | Minutas | 1 sesión de capacitación | Julio 2020 |
| Registro de Actas de Constitución de los CCS en el SICS | SEDIF | Actas de Constitución del CCS | Registro de 1 Acta de Constitución de CCS por cada GD en el SICS | Agosto 2020 |

PROMOCIÓN

| ACCIONES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear un apartado de Contraloría Social en el micrositio de la DGADC, en el cual se publicará información y documentos que se generen y reciban sobre las actividades de los Comités de Contraloría Social | SNDIF | Publicación | 1 Publicación mensual | Septiembre a Diciembre 2020 |
| Los SEDIF crearán un apartado de Contraloría Social en su micrositio, en el cual publicarán información y documentos que generen y reciban sobre las actividades de los CCS | SEDIF | Publicación | 1 Publicación mensual | Septiembre a Diciembre 2020 |
| Incorporar en los Convenios de Coordinación con los SEDIF el numeral aprobado por la SFP para el Programa | SNDIF | Convenios de Coordinación con inclusión de la CS | 32 Convenios de Coordinación con los SEDIF | Mayo 2020 |
| Elaborar y distribuir al menos un material impreso de difusión de la operación de Contraloría Social en el PSBC | SEDIF | Material de difusión | 1 Material de difusión de CS en el PSBC por SEDIF | Septiembre 2020 |
| Promover entre los Comités de Contraloría Social la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación | SEDIF | Minuta | 1 Minuta mensual | Agosto-Noviembre 2020 |

SEGUIMIENTO

| ACCIONES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asesorar a los 32 SEDIF sobre Contraloría Social | SNDIF | Minutas | 32 Minutas de Contraloría Social del PSBC en los SEDIF visitados | Agosto- Noviembre 2020 |
| Asesorar a CCS | SEDIF | Minutas | 1 Minuta mensual de asesoría a CCS por GD | Agosto-Diciembre 2020 |
| Registrar en el SICS las actividades de capacitación y asesoría a los CCS. | SEDIF | Minutas | Registro de 1 Minuta mensual por cada GD en el SICS | Agosto- Noviembre 2020 |
| Monitorear la captura de los SEDIF de las acciones de CS registradas en el SICS | SNDIF | Documento | 1 monitoreo mensual | Agosto- Noviembre 2020 |
| Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes | CCS | Quejas y denuncias | 1 Informe mensual | Agosto- Noviembre 2020 |
| Captar, atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias | SNDIF | Informe | 1 Informe mensual | Agosto-Diciembre 2020 |
| Elaboración de informe por parte de los Comités de Contraloría Social | CCS | Informe | 1 Informe anual del CCS | Diciembre 2020 |
| Recibir y resguardar el informe de los Comités de Contraloría Social | SEDIF | Informes | 1 Informe anual por cada CCS | Diciembre 2020 |
| El SEDIF elaborará y enviará al SNDIF un Informe Anual de Contraloría Social del PSBC | SEDIF | Informe | Elaboración y envío de Informe Anual de Contraloría Social | Diciembre 2020 |
| Capturar en el SICS los resultados de los Informes del Comité de Contraloría Social | SEDIF | Informes | Registro de cada Informe anual de Contraloría Social | Diciembre 2020 |
| Recopilación del Informe de los Comités Contraloría Social de cada SEDIF, teniendo como anexo los Informes de los CCS | SNDIF | Informes | 1 Informe por cada CCS | Diciembre 2020 |
| El SNDIF elaborará y enviará a la SFP un Informe Anual de Contraloría Social del PSBC | SNDIF | Informes | 1 Informe Anual de Contraloría Social del PSBC | Diciembre 2020 |

Nota: Es importante señalar que se tienen programados conformar 757 Comités de Contraloría Social, ya que tenemos programados 757 Grupos de Desarrollo, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 los SEDIF pueden hacer cambios en los Programas Anuales (PASBIC) por ello:

- La cantidad de Comités de Contraloría Social puede ser variable, dependerá de la cantidad de Grupos de Desarrollo que realicen actividades

- La calendarización de este Programa Anual de Trabajo será variable ya que estaremos sujetos a las disposiciones oficiales de nuestras autoridades sanitarias, y al semáforo epidemiológico por entidad.

# Footnotes

Al  SNDIF, al SEDIF, al SMDIF, a la SFP, OIC y al OEC.