## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 1043 | 1 | 40
| Durango | 4 | 1 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 1047
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR18180101055750 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | S039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | Salud | En Ejecución | 2018 | 2741430.79 | 2741430.79 | 2741430.79 | 1714754.92 | 1714754.92 | 1714754.92 | 0 | 62.5496 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 51.61 | Financiera: En proceso de adquisición del equipo. / Física: En proceso de adquisición del equipo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180101055753 | Adquisición E Instalación De Un Tanque Terapéutico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | S039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | Salud | En Ejecución | 2018 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2829936 | 1414968 | 1414968 | 1414968 | 49.648 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 49.65 | Financiera: Se continua con lo trabajos de instalación del Tanque terapéutico. / Física: Se continúan los trabajos de instalación del tanque terapéutico / Registro: