## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 5 | DUR18180101055753 | Adquisición | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | Adquisición E Instalación De Un Tanque Terapéutico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | S039 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos C.P. 34217 Durango, Durango, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 2850000 | 2849996 | 2849996 | 2849996 | 2849996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1192641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | DUR18180101055750 | Adquisición | 2741430.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741430.79, modificado:2741430.79}} | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | S039 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos c.p. 34217 Durango, Durango, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 2741430.79 | 2741430.78 | 2741430.78 | 2741430.78 | 2741430.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1192638/proyecto_FIN, 1192638/proyecto_INICIO, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_FIN, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_INICIO, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | DUR180401498473 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Equipamiento para la implementacion del Sistema de Telemedicina y Telemonitoreo para Pacientes con Discapacidad Atendidos por el Sistema Estatal DIF Durango | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | DIF Estatal Durango |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas SN-S, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.6828413, lat:24.02964998}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1498473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | DUR190201564049 | Adquisición | 7258467.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258467.81, modificado:7258467.81}} | Adquisición de Vehículos Adaptados para el Transporte de Transporte de | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Estado de Durango. |  | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2019-05-25 | 2019-12-31 | 3629233.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances