## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | DUR230202231325 | Adquisición | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | Equipamiento para 45 Unidades Básica de Rehabilitación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Zona Centro, lon:-103.921345, lat:23.622425}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, lon:-106.571505, lat:25.208497}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende, lon:-105.223747, lat:25.911911}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo., lon:-104.77182, lat:24.52828}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO, lon:-106.547007, lat:25.1253}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de abril No. 13, Zona Centro, lon:-104.767981, lat:24.980791}, geo7: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-103.227317, lat:24.685996}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Principal s/n, lon:-104.394308, lat:23.475034}, geo9: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Coronado No. 203, lon:-104.243709, lat:23.848333}, geo10: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia s/n, lon:-104.318069, lat:24.399802}, geo11: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Negrete s/n, Zona Centro, lon:-104.043044, lat:23.977293}, geo12: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Benito Juarez, lon:-105.359897, lat:23.778268}, geo13: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Independencia No. 75, lon:-104.557725, lat:25.183715}, geo14: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gomez Farias s/n, lon:-104.11182, lat:24.439754}, geo15: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.954665, lat:25.931712}, geo16: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:domicilio conocido, lon:-104.49526, lat:22.524307}, geo17: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.994264, lat:24.69896}, geo18: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado, lon:-104.329686, lat:24.537859}, geo19: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Alberto M. Alvarado No. 100, lon:-104.03368, lat:24.791554}, geo20: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Constitucion No. 10, lon:-103.357674, lat:24.47413}, geo21: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Constitucion y Riva Palacio No. 19, lon:-105.4208, lat:25.039187}, geo22: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria, lon:-105.722966, lat:25.343326}, geo23: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia No. 201, lon:-103.988378, lat:23.731387}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Isabel Catolica 705, lon:-105.074823, lat:24.886572}, geo25: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo s/n, lon:-105.931535, lat:24.101964}, geo26: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:San Miguel de Cruces, lon:-105.836844, lat:24.411511}, geo27: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Felipe Angeles s/n, lon:-104.460972, lat:24.776649}, geo28: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hombres Ilustres esquina con Libertad, lon:-103.438752, lat:26.107477}, geo29: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUTHEMOC S/N, lon:-106.966507, lat:24.971198}, geo30: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza No. 30, lon:-104.112125, lat:25.226816}, geo31: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco , lon:-104.277221, lat:25.417784}, geo32: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Nelly Campobello, lon:-105.503468, lat:26.439269}, geo33: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Vicente Orozco, lon:-103.693029, lat:24.864924}, geo34: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo, lon:-105.083066, lat:26.206907}, geo35: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Marfil esquina con Palomar, lon:-102.780388, lat:24.634022}, geo36: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo No. 26, lon:-103.848037, lat:25.833561}, geo37: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo CP 35230, lon:-103.630321, lat:25.892556}, geo38: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:16 de septiembre No. 767, lon:-104.128672, lat:26.525387}, geo39: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:Calle Gonzalez CP 35265, lon:-103.399927, lat:25.878244}, geo40: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-104.293167, lat:25.562377}, geo41: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Primero de Mayo 922, lon:-103.696574, lat:24.863074}, geo42: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Morelos, lon:-105.523419, lat:26.000674}, geo43: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 52 Zona Centro, lon:-105.364041, lat:25.949891}, geo44: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Av. Coronado 280 Nte. colonia centro, lon:-103.525083, lat:25.538963}} | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2167400.0}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:66.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2167400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2232839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR230102211684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1856866.6 | 1856866.6
DUR230102212882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 69677410 | 69677410
DUR230102213008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29219559 | 29219559
DUR230102213012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10788760 | 10788760
DUR230102211584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 94800 | 94800
DUR230102211610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4230473.14 | 4230473.14
DUR230102211770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 622183.8 | 622183.8
DUR230102212880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31467219 | 31467219
DUR230202233331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1788537 | 1788537
DUR230202233512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 965251 | 965251
DUR230202233518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1987955 | 1987955
DUR230102211632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2723176.28 | 2723176.28
DUR230102211732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 446468.48 | 446468.48
DUR230102213013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 75521322 | 75521322
DUR230202233317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1314760 | 1314760
DUR230202233535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1131133 | 1131133
DUR230202235486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1452895 | 1452895
DUR220302138928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220402199385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 4285337.03
DUR230102211752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2921329.84 | 2921329.84
DUR230102213004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17981267 | 17981267
DUR230202231325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1000 | 1000
DUR230202235247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
DUR230202235497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 1676215 | 1676215
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR220302137152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4285337.03 | 3928006.99
DUR220302138207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3400000 | 3400000
DUR220302138958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5664663.54 | 5664663.54
DUR230102211644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9055096.16 | 9055096.16
DUR230102211710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1277356.65 | 1277356.65
DUR230102211766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20140683.43 | 20140683.43
DUR230102212886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 63945882 | 63945882
DUR230202232839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4835412.4 | 2167400
DUR230202233389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1927202 | 1927202
DUR230202235471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1672953 | 1672953
DUR230102211650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1360366.6 | 1360366.6
DUR230102211743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1455035.38 | 1455035.38
DUR230202233538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 914919 | 914919
DUR230202235291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3500000
DUR230102211593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6440000 | 6440000
DUR230102211616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 525925 | 525925
DUR230102213014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23600413 | 23600413
DUR230202233526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1611922 | 1611922
DUR230202235298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 390295.4 | 390295.4
DUR230202235469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1126520 | 1126520
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR220302140316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1350000 | 1350000
DUR220302140321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1300000 | 1300000
DUR220402201847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 770000 | 762016.43
DUR230102211567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1278413.8 | 1278413.8
DUR230102213010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10114463 | 10114463
DUR230102213016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34838705 | 34838705
DUR230202233531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1710456 | 1710456
DUR230202233533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1304215 | 1304215
DUR230202234489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres |  | 135000 | 135000
DUR230202235231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9388243 | 9388243
DUR230202235236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4800000 | 4800000
DUR220402200806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703164.3 | 703164.3

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR230102211684 | Equipamiento | 140 | 140
DUR230102212882 | Kilómetro | 62 | 62
DUR230102213008 | Kilómetro | 26 | 26
DUR230102213012 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR230102211584 | Equipamiento | 6 | 6
DUR230102211610 | Equipamiento | 283 | 283
DUR230102211770 | Equipamiento | 36 | 36
DUR230102212880 | Kilómetro | 28 | 28
DUR230202233331 | Otros | 100 | 100
DUR230202233512 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR230202233518 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230102211632 | Equipamiento | 43 | 43
DUR230102211732 | Equipamiento | 28 | 28
DUR230102213013 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR230202233317 | Otros | 100 | 100
DUR230202233535 | Otros | 100 | 100
DUR230202235486 | Otros | 100 | 100
DUR220302138928 | Metros | 100 | 100
DUR220402199385 | Metros Cuadrados | 426 | 426
DUR230102211752 | Equipamiento | 256 | 256
DUR230102213004 | Kilómetro | 16 | 16
DUR230202231325 | Equipamiento | 45 | 45
DUR230202235247 | Metros Cuadrados | 2325 | 2325
DUR230202235497 | Otros | 100 | 100
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR220302137152 | Metros | 1230 | 1230
DUR220302138207 | Metros | 180 | 180
DUR220302138958 | Metros | 1281.26 | 1281.26
DUR230102211644 | Equipamiento | 134 | 134
DUR230102211710 | Equipamiento | 3 | 3
DUR230102211766 | Equipamiento | 424 | 424
DUR230102212886 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR230202232839 | Equipamiento | 33 | 33
DUR230202232839 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 66.24
DUR230202233389 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230202235471 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR230102211650 | Equipamiento | 48 | 48
DUR230102211743 | Equipamiento | 157 | 157
DUR230202233538 | Otros | 100 | 100
DUR230202235291 | Metros Cuadrados | 257 | 257
DUR230102211593 | Equipamiento | 20 | 20
DUR230102211616 | Equipamiento | 21 | 21
DUR230102213014 | Kilómetro | 21 | 21
DUR230202233526 | Otros | 100 | 100
DUR230202235298 | Metros Cuadrados | 4870 | 4870
DUR230202235469 | Otros | 100 | 100
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR220302140316 | Metros | 100 | 100
DUR220302140321 | Metros | 105 | 105
DUR220402201847 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR230102211567 | Mobiliario y equipo | 39 | 39
DUR230102213010 | Kilómetro | 9 | 9
DUR230102213016 | Kilómetro | 31 | 31
DUR230202233531 | Otros | 100 | 100
DUR230202233533 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR230202234489 | Equipamiento | 135000 | 135000
DUR230202235231 | Metros Cuadrados | 19929 | 19929
DUR230202235236 | Metros Cuadrados | 615 | 615
DUR220402200806 | Metros Cuadrados | 110 | 110

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR230102211684 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102212882 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Dom Conocido Guadalupe Victoria | -104.1394 | 24.4522
DUR230102212882 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Dom Conocido Ramon Corona | -103.6379 | 24.1915
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Domicilio conocido | -103.5211 | 25.6383
DUR230102213008 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Chimal-Brittingham | -103.4885 | 25.5697
DUR230102213012 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Domicilio Conocido | -104.6033 | 23.9229
DUR230102213012 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Domicilio Conocido | -104.6606 | 23.96
DUR230102211584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211610 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102212880 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Dom Conocido la Villita san atenogenes | -104.0543 | 23.9586
DUR230102212880 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Dom Conocido Amado Nervo | -104.1837 | 23.8424
DUR230202233331 | Durango | Durango | Las Minitas | LAS MINITAS | -104.5604 | 24.0454
DUR230202233512 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Ciénega Grande | -104.5344 | 24.7594
DUR230202233518 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | SAN JOSÉ DE AVINO | -104.2958 | 24.5239
DUR230102211632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102213013 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | Domicilio conocido | -105.7476 | 25.6122
DUR230102213013 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Domicilio conocido | -105.3638 | 25.9526
DUR230202233317 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | José María Pino Suárez | -104.4911 | 23.8775
DUR230202233535 | Durango | Rodeo | Rodeo | RODEO | -104.5564 | 25.18
DUR230202235486 | Durango | Topia | Los Pinos | TOPIA, LOS PINOS | -106.4389 | 25.25
DUR220302138928 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Domicilio conocido, Aquiles Serdan | -104.5849 | 23.9458
DUR220402199385 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3654 | 23.7848
DUR230102211752 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102213004 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio conocido | -103.9881 | 23.7322
DUR230102213004 | Durango | Súchil | Súchil | Domicilio conocido | -103.9207 | 23.6232
DUR230202231325 | Durango | Súchil | Súchil | Zona Centro | -103.9213 | 23.6224
DUR230202231325 | Durango | Topia | Topia | Calle Hidalgo | -106.5715 | 25.2085
DUR230202231325 | Durango | Indé | Indé | Calle Allende | -105.2237 | 25.9119
DUR230202231325 | Durango | Canatlán | Canatlán | Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo. | -104.7718 | 24.5283
DUR230202231325 | Durango | Canelas | Canelas | CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO | -106.547 | 25.1253
DUR230202231325 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | 5 de abril No. 13, Zona Centro | -104.768 | 24.9808
DUR230202231325 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | domicilio conocido | -103.2273 | 24.686
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Principal s/n | -104.3943 | 23.475
DUR230202231325 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Coronado No. 203 | -104.2437 | 23.8483
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco Sarabia s/n | -104.3181 | 24.3998
DUR230202231325 | Durango | Poanas | Villa Unión | Negrete s/n, Zona Centro | -104.043 | 23.9773
DUR230202231325 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Benito Juarez | -105.3599 | 23.7783
DUR230202231325 | Durango | Rodeo |  | Independencia No. 75 | -104.5577 | 25.1837
DUR230202231325 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Gomez Farias s/n | -104.1118 | 24.4398
DUR230202231325 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | domicilio conocido | -105.9547 | 25.9317
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | Huazamota | domicilio conocido | -104.4953 | 22.5243
DUR230202231325 | Durango | Otáez | Otáez | domicilio conocido | -105.9943 | 24.699
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado | -104.3297 | 24.5379
DUR230202231325 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Alberto M. Alvarado No. 100 | -104.0337 | 24.7916
DUR230202231325 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Constitucion No. 10 | -103.3577 | 24.4741
DUR230202231325 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Constitucion y Riva Palacio No. 19 | -105.4208 | 25.0392
DUR230202231325 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria | -105.723 | 25.3433
DUR230202231325 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Francisco Sarabia No. 201 | -103.9884 | 23.7314
DUR230202231325 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Isabel Catolica 705 | -105.0748 | 24.8866
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Calle Hidalgo s/n | -105.9315 | 24.102
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | San Miguel de Cruces | -105.8368 | 24.4115
DUR230202231325 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Felipe Angeles s/n | -104.461 | 24.7766
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hombres Ilustres esquina con Libertad | -103.4388 | 26.1075
DUR230202231325 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUTHEMOC S/N | -106.9665 | 24.9712
DUR230202231325 | Durango | Nazas | Nazas | Avenida Zaragoza No. 30 | -104.1121 | 25.2268
DUR230202231325 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco | -104.2772 | 25.4178
DUR230202231325 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Nelly Campobello | -105.5035 | 26.4393
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Vicente Orozco | -103.693 | 24.8649
DUR230202231325 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo | -105.0831 | 26.2069
DUR230202231325 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Marfil esquina con Palomar | -102.7804 | 24.634
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Mapimí | Av. Hidalgo No. 26 | -103.848 | 25.8336
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo CP 35230 | -103.6303 | 25.8926
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Ceballos | 16 de septiembre No. 767 | -104.1287 | 26.5254
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Calle Gonzalez CP 35265 | -103.3999 | 25.8782
DUR230202231325 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | domicilio conocido | -104.2932 | 25.5624
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Primero de Mayo 922 | -103.6966 | 24.8631
DUR230202231325 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Morelos | -105.5234 | 26.0007
DUR230202231325 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Av. Hidalgo 52 Zona Centro | -105.364 | 25.9499
DUR230202231325 | Durango | Lerdo |  | Av. Coronado 280 Nte. colonia centro | -103.5251 | 25.539
DUR230202235247 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070 | -103.5008 | 25.5868
DUR230202235497 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CUENCAME | -103.697 | 24.8684
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR220302137152 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO | -105.3663 | 23.786
DUR220302138207 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Domicilio Conocido, Santiago Bayacora, Dgo. | -104.6162 | 23.8962
DUR220302138958 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle del Parque y Loza S/N Col. Los angeles | -104.6823 | 24.0244
DUR230102211644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211710 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102212886 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Domicilio conocido | -104.4788 | 24.7874
DUR230102212886 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Dom conocido | -104.3215 | 24.4044
DUR230202232839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR230202233389 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7231 | 25.3433
DUR230202235471 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO | -105.0449 | 23.4117
DUR230102211650 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230202233538 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | SAN JOSE DE LAS CORRIENTES | -103.8469 | 23.7747
DUR230202235291 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070 | -103.5008 | 25.5868
DUR230102211593 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211616 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102213014 | Durango | Indé | Indé | Domicilio Conocido | -105.2214 | 25.9105
DUR230102213014 | Durango | Indé | La Pastoría | Domicilio Conocido | -105.2864 | 26.0186
DUR230202233526 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | -104.6342 | 24.7267
DUR230202235298 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6707 | 24.0229
DUR230202235469 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO | -103.983 | 23.7311
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR220302140316 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Domicilio Conocido Lerdo de Tejada | -104.6405 | 23.9577
DUR220302140321 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CAlle Valle Verde | -104.6831 | 24.0035
DUR220402201847 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -104.1299 | 24.4493
DUR230102211567 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Domiciclio conocido | -103.7334 | 25.4789
DUR230102213010 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Domicilio conocido | -103.689 | 25.4861
DUR230102213016 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Domicilio Conocido | -103.9833 | 23.7321
DUR230102213016 | Durango | Poanas | Villa Unión | Domicilio Conocido | -104.0493 | 23.9627
DUR230202233531 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL | -105.0739 | 24.8881
DUR230202233533 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | SAN JULIAN | -105.2561 | 25.1167
DUR230202234489 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro | -104.6718 | 24.0211
DUR230202235231 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR230202235236 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070 | -104.682 | 24.0274
DUR220402200806 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | tlahualilo | -103.4045 | 26.0698

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR220302138928 | Obra | SECOPE-FIES-DC-104-22 | FLORES CHAVEZ MARISELA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1321130.92 | 1321130.92
DUR220302138207 | Obra | SECOPE-FIES-DC-103-22 | VALENCIA CENICEROS PEDRO DAMIAN | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3328362.84 | 3328362.84
DUR220302138958 | Obra | SECOPE-FIES-ED-101-22 | GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5539917.37 | 5539917.37
DUR220302140316 | Obra | SECOPE-FIES-DC-102-22 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1320294.97 | 1320294.97
DUR220302140321 | Obra | SECOPE-FIES-DC-100-22 | DIEZ BURCIAGA ZEIDA MARITZA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1270164.33 | 1270164.33

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR230102211684 | 2023 | 2 | Equipamiento | 140 | 140 | 0 | 0
DUR230102212882 | 2023 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR230102213008 | 2023 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR230102213012 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR230102211584 | 2023 | 2 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
DUR230102211610 | 2023 | 2 | Equipamiento | 283 | 283 | 0 | 0
DUR230102211770 | 2023 | 2 | Equipamiento | 36 | 36 | 0 | 0
DUR230102212880 | 2023 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR230202233331 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233512 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233518 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102211632 | 2023 | 2 | Equipamiento | 43 | 43 | 1 | 2.3256
DUR230102211732 | 2023 | 2 | Equipamiento | 28 | 28 | 0 | 0
DUR230102213013 | 2023 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR230202233317 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233535 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202235486 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220302138928 | 2023 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220402199385 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
DUR230102211752 | 2023 | 2 | Equipamiento | 256 | 256 | 0 | 0
DUR230102213004 | 2023 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR230202231325 | 2023 | 2 | Equipamiento | 45 | 45 | 0 | 0
DUR230202235247 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2325 | 2325 | 0 | 0
DUR230202235497 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202098715 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
DUR220302137152 | 2023 | 2 | Metros | 1230 | 1230 | 1230 | 100
DUR220302138207 | 2023 | 2 | Metros | 180 | 180 | 180 | 100
DUR220302138958 | 2023 | 2 | Metros | 1281.26 | 1281.26 | 804 | 62.7507
DUR230102211644 | 2023 | 2 | Equipamiento | 134 | 134 | 0 | 0
DUR230102211710 | 2023 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
DUR230102211766 | 2023 | 2 | Equipamiento | 424 | 424 | 0 | 0
DUR230102212886 | 2023 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR230202232839 | 2023 | 2 | Equipamiento | 33 | 33 | 0 | 0
DUR230202232839 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 66.24 | 0 | 0
DUR230202233389 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202235471 | 2023 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102211650 | 2023 | 2 | Equipamiento | 48 | 48 | 0 | 0
DUR230102211743 | 2023 | 2 | Equipamiento | 157 | 157 | 0 | 0
DUR230202233538 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 2 | 2
DUR230202235291 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 257 | 257 | 0 | 0
DUR230102211593 | 2023 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230102211616 | 2023 | 2 | Equipamiento | 21 | 21 | 0 | 0
DUR230102213014 | 2023 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR230202233526 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202235298 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4870 | 4870 | 0 | 0
DUR230202235469 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190401686344 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR220302140316 | 2023 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR220302140321 | 2023 | 2 | Metros | 105 | 105 | 105 | 100
DUR220402201847 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR230102211567 | 2023 | 2 | Mobiliario y equipo | 39 | 39 | 0 | 0
DUR230102213010 | 2023 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR230102213016 | 2023 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR230202233531 | 2023 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202233533 | 2023 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230202234489 | 2023 | 2 | Equipamiento | 135000 | 135000 | 0 | 0
DUR230202235231 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 19929 | 19929 | 1993 | 10.0005
DUR230202235236 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 31 | 5.0407
DUR220402200806 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".