## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2149339.43}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:36.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2232839/proyecto_INICIO, 2232839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs2: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs3: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs4: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR240302445595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 600000 | 0
DUR250102522194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35743547 | 35743547
DUR250102522195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79146425 | 79146425
DUR250102522211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11488997 | 11488997
DUR250102522217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85784512 | 85784512
DUR250102522218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26807660 | 26807660
DUR250102522499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1208990.75 | 1208990.75
DUR250102522197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 72635993 | 72635993
DUR250102522199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20424884 | 20424884
DUR250102522200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33190436 | 33190436
DUR250102522214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12254930 | 12254930
DUR250102522221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39573213 | 39573213
DUR250202545933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 54-Mujeres | U001-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) |  | 1488000 | 1488000
DUR250202542531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1109209 | 157500
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803045.74 | 0
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803045.73 | 803045.73
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549440.09 | 0
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1549440.09 | 1549440.09
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415330.15 | 0
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1415330.15 | 1415330.15
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461750 | 0
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461750 | 461750
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470230.08 | 0
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470230.08 | 470230.08
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670503.01 | 0
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670503.01 | 670503.01
DUR250202536876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3453811.3 | 3453811.3
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250102522327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2139399.06 | 2139399.06
DUR250102522434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 84000 | 84000
DUR250102522442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 440900 | 440900
DUR250102522454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2986867.19 | 2986867.19
DUR250102522465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48722404.37 | 48722404.37
DUR250102522468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 359926.88 | 359926.88
DUR250102522471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19573442.41 | 19573442.41
DUR250102522474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2177784 | 2177784
DUR250102522482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 673330.96 | 673330.96
DUR250102522488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12597.6 | 12597.6
DUR250102522505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12357413.8 | 12357413.8
DUR250102522509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 394233.09 | 394233.09
DUR250202543087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1372000 | 1372000
DUR250102522521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 595510 | 595510
DUR250102522523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 409102 | 409102
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822574.7 | 0
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1822574.7 | 1822574.7
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651280 | 0
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 651280 | 651280
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5507216.99 | 0
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5507216.99 | 5507216.99
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778502.97 | 0
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778502.97 | 778502.97
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734764.4 | 0
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 734764.4 | 734764.4
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379310.34 | 0
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1379310.35 | 1379310.35
DUR230202232839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4835412.4 | 2149339.43
DUR240102351252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 756301.62 | 747462.85
DUR240102351264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39466065.6 | 39464965.88
DUR240102351274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12507119.42 | 12487976.2
DUR240102351291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2014580 | 2014572
DUR240102351300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1114183.5 | 1113786.92
DUR240102351316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1203940 | 1203929.2
DUR240102351323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 938055.79 | 935787.66
DUR240102351334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4398590 | 4393964
DUR240102351339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1524257.64 | 1497856.28
DUR240102351344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11357872.05 | 11347065.43
DUR240102351354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288091.75 | 287598.87
DUR240102351367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 398000 | 376942
DUR240102351381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12358400 | 12350230
DUR240202401194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 4856208.83
DUR240202401197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11599777 | 15288792.32
DUR240202401200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4492694.89
DUR240202401201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051365 | 1051738.83
DUR240302441328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1280000 | 1279999.75
DUR240402513477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100141.5 | 99470
DUR240402515021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 45590000 | 45898268.06

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240302445595 | Otros | 100 | 100
DUR250102522194 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250102522195 | Kilómetro | 62 | 62
DUR250102522211 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250102522217 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR250102522218 | Kilómetro | 21 | 21
DUR250102522499 | Vehículos | 1 | 1
DUR250102522197 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR250102522199 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250102522200 | Kilómetro | 26 | 26
DUR250102522214 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR250102522221 | Kilómetro | 31 | 31
DUR250202545933 | Equipamiento | 1488000 | 1488000
DUR250202542531 | Computadoras | 5 | 5
DUR250202536868 | Metros lineales | 450 | 450
DUR250202536869 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250202536870 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR250202536872 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250202536873 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536874 | Piezas | 3 | 3
DUR250202536875 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536876 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49
DUR250202536877 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250102522327 | Piezas | 51 | 51
DUR250102522434 | Piezas | 9 | 9
DUR250102522442 | Vehículos | 2 | 2
DUR250102522454 | Piezas | 554 | 554
DUR250102522465 | Vehículos | 43 | 43
DUR250102522468 | Piezas | 1 | 1
DUR250102522471 | Piezas | 414 | 414
DUR250102522474 | Vehículos | 4 | 4
DUR250102522482 | Piezas | 39 | 39
DUR250102522488 | Piezas | 6 | 6
DUR250102522505 | Piezas | 141 | 141
DUR250102522509 | Piezas | 3 | 3
DUR250102522509 | LICENCIA(S) | 80 | 80
DUR250202543087 | Equipamiento | 5 | 5
DUR250102522521 | Piezas | 128 | 128
DUR250102522523 | Piezas | 18 | 18
DUR250202536861 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795
DUR250202536862 | Piezas | 28 | 28
DUR250202536863 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536864 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536865 | Metros lineales | 1163 | 1163
DUR250202536866 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536867 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536871 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678
DUR230202232839 | Equipamiento | 33 | 36
DUR230202232839 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 100
DUR240102351252 | Equipamiento | 40 | 40
DUR240102351264 | Vehículos | 39 | 39
DUR240102351274 | Vehículos | 25 | 25
DUR240102351291 | Vehículos | 2 | 2
DUR240102351300 | Equipamiento | 76 | 77
DUR240102351316 | Vehículos | 1 | 1
DUR240102351323 | Equipamiento | 82 | 83
DUR240102351334 | Vehículos | 6 | 6
DUR240102351339 | Equipamiento | 1 | 1
DUR240102351344 | Equipamiento | 1 | 1
DUR240102351354 | Equipamiento | 23 | 23
DUR240102351367 | LICENCIA(S) | 8 | 8
DUR240102351381 | Equipamiento | 178 | 178
DUR240202401194 | Metros Cuadrados | 322 | 322
DUR240202401197 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678
DUR240202401200 | Equipamiento | 100 | 100
DUR240202401201 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR240302441328 | Equipamiento | 3 | 3
DUR240402513477 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
DUR240402515021 | Metros cuadrados de construcción | 16445 | 16445

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR240302445595 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO | -103.4948 | 25.5732
DUR250102522194 | Durango | Poanas | Los Ángeles | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.0416 | 23.9834
DUR250102522194 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.189 | 23.8428
DUR250102522195 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -103.6386 | 24.1915
DUR250102522195 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -104.1235 | 24.4405
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Juan E. García | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.693 | 25.4898
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | San Jacinto | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7422 | 25.4782
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7492 | 25.4591
DUR250102522217 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.745 | 25.6218
DUR250102522217 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.3632 | 25.9369
DUR250102522218 | Durango | Indé | La Pastoría | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2808 | 26.0143
DUR250102522218 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2239 | 25.9177
DUR250102522499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250102522197 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.3215 | 24.4045
DUR250102522197 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.4783 | 24.788
DUR250102522199 | Durango | Súchil | Súchil | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9068 | 23.6162
DUR250102522199 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9741 | 23.7188
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5112 | 25.6469
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5763 | 25.7724
DUR250102522214 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.601 | 23.926
DUR250102522214 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.6626 | 23.9624
DUR250102522221 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -103.9869 | 23.7434
DUR250102522221 | Durango | Poanas | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -104.0497 | 23.9647
DUR250202545933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México | -104.6718 | 24.0211
DUR250202542531 | Durango | Durango | Victoria de Durango | sauca #721, 34120 | -104.6331 | 24.038
DUR250202536868 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ La obra se localiza a 10 Mt de la Gasolinera y a un costado de la carretera que conduce al Poblado de Guanaceví | -105.9384 | 25.9344
DUR250202536869 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Gabriel Hernandez mancinas - Proyecto cancha 1 450 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS La cancha se construirá en el terreno que se encuentra entre la secundaria técnica numero77 y el campo de beisbol y que esta a p | -104.0172 | 23.8125
DUR250202536870 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle Entrada del REAL Pueblo Guanacevi 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ La ubicación se encuentra en la calle principal de entrada al pueblo a 100 Mt de la escuela Secundaria | -105.9511 | 25.9337
DUR250202536872 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Calle Vicente Guerrero Pueblo Arroyo las Lajas 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ La obra se localizara entre la escuela primaria Vicente Guerrero y el Quiosco. | -106.2994 | 25.9402
DUR250202536873 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Calle Sin nombre Puerto El Pueblito Veinte de Noviembre 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS a 20 Mt Miscelánea Nancy | -104.2663 | 23.9082
DUR250202536874 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Ranchería Ciénega de Caballos 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES El pozo se encuentra a 70mts frente a la casa del sr. Manuel Corral | -106.3979 | 25.6858
DUR250202536875 | Durango | Tepehuanes | Cerritos | Ranchería Cerritos 35600 CERRITOS, TEPEHUANES La obra se encuentra en la entrada del pueblo frente al lienzo charro | -105.8094 | 25.3594
DUR250202536876 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben | -104.6817 | 23.9925
DUR250202536877 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Sta Monica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS La localización es al costado Oeste del Cementerio Municipal | -104.2389 | 23.8521
DUR250102522327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522434 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522509 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250202543087 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Matamoros 801Col. Nueva España C.P. 34890 | -103.9775 | 23.7279
DUR250202543087 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Parque Zaragoza S/N Col. El Pueblo C.P. 34649 | -105.4268 | 25.0381
DUR250202543087 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Chopin 230 Fraccionamiento Real Victoria II | -104.671 | 24.0232
DUR250202543087 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Calle Escobedo S/N Col. Patios Blancos C.P. 34580 | -106.9672 | 24.9718
DUR250202543087 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle Los Sauces y Porfirio Burciaga s/n Col. La Victoria C.P. 34947 | -105.3752 | 23.7772
DUR250102522521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250202536861 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ignacio Allende Colonia Breceda 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Hurajan de Luna Y Calle Avenida Hidalgo Calle Coronado Calle Allende esta entre las calles paralelas , calle Vicente Guerrero y Calle Coronado | -104.2467 | 23.844
DUR250202536862 | Durango | Ocampo | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | Calle SIN NOMBRE Ejido NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO al Sur del Ejido a 450Mt de la carretera Villa Ocampo- Rodeo | -105.4623 | 26.4232
DUR250202536863 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Calle Sin nombre Ejido Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS Localizada a 130 Mt de la escuela Emilio Portes Gil, a 240 Mt de la carretera Durango-Amado Nervo a Villa Unión | -104.1378 | 23.8942
DUR250202536864 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José de Tuitán) | Calle Sin nombre Pueblo Tuitan (San José de Tuitan) 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS a 150 Mt de la Secundaria # 51 calle perpendicular a 150 Mt a camino Durango Los Angeles | -104.2485 | 24.0301
DUR250202536865 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | Calle Sin nombre Ranchería Picardias siete Libre 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO a 350 Mt al noroeste del templo de Testigos de Jehová de Picardias Siete Libres | -103.4937 | 25.324
DUR250202536866 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Ranchería Los Bagres 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES La ubicación es antes de cruzar el rio al lado del manantial | -105.8404 | 25.3516
DUR250202536867 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES A 950 Mt de carretera Durango/Ramal a Mesa de los Navar, domicilio conocido | -105.9113 | 25.1912
DUR250202536871 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Fraccionamiento Santiago Papasquiaro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica en la Colonia Jardines del Valle de La Ciudad de Santiago Papasquiaro , teniendo acceso por la calle Azalea del mismo fracciona | -105.4398 | 25.0428
DUR230202232839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR240102351252 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351274 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351291 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351300 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351316 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351323 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351334 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351339 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351344 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351354 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351367 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351381 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202401194 | Durango | Durango | Victoria de Durango | GONZALEZ DE LA VEGA S/N, SARH, 34113 | -104.6881 | 24.0128
DUR240202401197 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240202401200 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240202401201 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240302441328 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ISABEL ALMANZA S/N, cOLONIA 8 DE SEPTIEMBRE C.P. 34196 | -104.6625 | 23.9906
DUR240302441328 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VELINO M. PREZA S/N PREDIO CANOAS, DURANGO, DGO. CP. 34077 | -104.6833 | 24.0299
DUR240302441328 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. MORELOS S/N CENTRO C.P. 35000 | -103.5046 | 25.5791
DUR240402513477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240402515021 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE SIN NOMBRE | -103.9644 | 23.7249

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR250202536870 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-07-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 2824927.31 | 1415330.15
DUR250202536872 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-08-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 919420.49 | 461750.0
DUR250202536873 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536874 | Obra | MTD-TPOB-APO010-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 939660.18 | 470230.08
DUR250202536875 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536877 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536862 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002.SBS | MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA | Ocampo | 1296350 | 651280.0
DUR250202536863 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536864 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536865 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-01-2025.SBS | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | LERDO | 11004304.84 | 5507217.0
DUR250202536866 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536867 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536871 | Obra | MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010-2025.SBS | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | Santiago Papasquiaro | 3196739.9 | 1600000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR220202098715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR240302445595 | 2025 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR250102522194 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250102522195 | 2025 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250102522211 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250102522217 | 2025 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR250102522218 | 2025 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250102522499 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250102522197 | 2025 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR250102522199 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250102522200 | 2025 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250102522214 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR250102522221 | 2025 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR250202545933 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1488000 | 1488000 | 0 | 0
DUR250202542531 | 2025 | 2 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250202536868 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
DUR250202536869 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 0 | 0
DUR250202536870 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
DUR250202536872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
DUR250202536873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536874 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR250202536875 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536876 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49 | 0 | 0
DUR250202536877 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250102522327 | 2025 | 2 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
DUR250102522434 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
DUR250102522442 | 2025 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
DUR250102522454 | 2025 | 2 | Piezas | 554 | 554 | 0 | 0
DUR250102522465 | 2025 | 2 | Vehículos | 43 | 43 | 0 | 0
DUR250102522468 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250102522471 | 2025 | 2 | Piezas | 414 | 414 | 0 | 0
DUR250102522474 | 2025 | 2 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
DUR250102522482 | 2025 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
DUR250102522488 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
DUR250102522505 | 2025 | 2 | Piezas | 141 | 141 | 0 | 0
DUR250102522509 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR250102522509 | 2025 | 2 | LICENCIA(S) | 80 | 80 | 0 | 0
DUR250202543087 | 2025 | 2 | Equipamiento | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250102522521 | 2025 | 2 | Piezas | 128 | 128 | 0 | 0
DUR250102522523 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
DUR250202536861 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795 | 0 | 0
DUR250202536862 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DUR250202536863 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536864 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536865 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1163 | 1163 | 0 | 0
DUR250202536866 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536867 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536871 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678 | 0 | 0
DUR230202232839 | 2025 | 2 | Equipamiento | 33 | 36 | 36 | 100
DUR230202232839 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 100 | 100 | 100
DUR240102351252 | 2025 | 2 | Equipamiento | 40 | 40 | 40 | 100
DUR240102351264 | 2025 | 2 | Vehículos | 39 | 39 | 39 | 100
DUR240102351274 | 2025 | 2 | Vehículos | 25 | 25 | 25 | 100
DUR240102351291 | 2025 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240102351300 | 2025 | 2 | Equipamiento | 76 | 77 | 77 | 100
DUR240102351316 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102351323 | 2025 | 2 | Equipamiento | 82 | 83 | 83 | 100
DUR240102351334 | 2025 | 2 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240102351339 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102351344 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102351354 | 2025 | 2 | Equipamiento | 23 | 23 | 23 | 100
DUR240102351367 | 2025 | 2 | LICENCIA(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240102351381 | 2025 | 2 | Equipamiento | 178 | 178 | 178 | 100
DUR240202401194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
DUR240202401197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678 | 20678 | 100
DUR240202401200 | 2025 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240202401201 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
DUR240302441328 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
DUR240402513477 | 2025 | 2 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240402515021 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16445 | 16445 | 16445 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".